과 업 지 시 서

Statement of Work (SOW)

Pathwave MVP 개발 용역

BLE 기반 WiFi 자동연결 서비스 플랫폼 1단계 구축

| 사 업 명 | Pathwave MVP 개발 용역 (1단계) |
| --- | --- |
| 발 주 처 | 주식회사 트리거소프트 (Triggersoft Co., Ltd.) |
| 사업 범위 | 사용자 앱 (iOS/Android), 시설관리자 (반응형 PC 웹), 슈퍼어드민 (관리자 PC 웹, 비콘 등록·관리 기능 포함) |
| 계약 형태 | 도급 계약 (Turnkey) |
| 작성 일자 | 2026.05.26 |
| 문서 버전 | v1.0 |

본 문서는 트리거소프트의 자산으로, 사전 서면 동의 없이 외부 유출을 금합니다.

1. 사업 개요

1.1 사업명

Pathwave MVP 개발 용역 (1단계 - BLE 기반 WiFi 자동연결 핵심 기능 구축)

1.2 발주처 및 수행사

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 발주처 | 주식회사 트리거소프트 |
| 수행사 | 용역 계약을 체결한 외주 개발사 (이하 "수행사") |
| 프로젝트 책임자(발주측) | 트리거소프트 대표이사 (이하 "발주측 PM") |
| 프로젝트 책임자(수행측) | 수행사 지정 PM (계약 체결 시 확정) |

1.3 사업 목적

국내 서비스 시설(매장, 카페, 공공장소 등)에서 고객이 별도 비밀번호 입력 없이 1회 사용자 확인으로 매장 WiFi에 자동 연결되는 신규 플랫폼 구축.

기존 WiFi 접속 페인포인트 제거 및 매장-고객 간 디지털 접점 형성을 통해 충성도 프로그램(스탬프, 쿠폰), 다국어 채팅 등 부가가치 서비스의 기반 확보.

MVP(P1) 단계에서 핵심 기능을 안정적으로 출시하여 시장 검증 및 2차 확장 기반을 마련함.

1.4 추진 배경

WiFi 접속을 위한 비밀번호 노출 및 입력 절차가 사용자 경험(UX)을 크게 저해함.

매장 운영자는 고객의 첫 디지털 접점을 확보할 수단이 부재하여 마케팅 채널 다각화의 한계가 존재함.

BLE 비콘 기반 핸드셰이크 방식으로 보안성과 UX를 동시에 확보할 수 있음을 사전 기술 검증을 통해 확인함.

2. 사업 범위

2.1 과업 대상 컴포넌트 (총 5종)

| No | 컴포넌트 | 본 과업 범위 (P1 MVP) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 사용자 모바일 앱 (iOS/Android) | BLE 핸드셰이크, WiFi 자동연결, 매장 식별, 기본 회원관리, 스탬프 수령, 쿠폰 수신/사용 |
| 2 | 서비스 제공자(SP) 반응형 웹 포털 | SP 회원가입/매장 등록, 비콘 페어링, 스탬프/쿠폰 설정, 기본 정산 조회, 결제 등록 |
| 3 | 관리자 PC 웹 대시보드 | SP 승인, 비콘 자산관리, 매출/이용 통계, 정산 처리, 신고/문의 관리 |
| 4 | 비콘 하드웨어 및 커스텀 펌웨어 | BLE 5.x 비콘 펌웨어 (UUID 암호화, 신호세기 기반 검증, TTL 처리), OTA 업데이트 구조 |

※ 각 컴포넌트의 상세 기능 명세는 "Pathwave 기능정의서 v1.0"(별첨)에 따른다. 본 문서와 기능정의서가 상충할 경우 본 과업지시서를 우선하며, 미기재 사항은 기능정의서를 따른다.

2.2 P1 MVP 범위 한정 원칙

본 과업은 기능정의서에서 "P1"로 분류된 기능에 한정함.

P2(2차) 및 P3(향후) 기능은 본 과업에서 명시적으로 제외하며, 별도 계약을 통해 추가 발주함.

MVP 핵심 가치 검증을 위한 최소 기능 셋이며, 향후 확장을 고려한 아키텍처 설계는 본 과업의 의무 사항임.

2.3 본 과업의 제외 범위 (Out-of-Scope)

다국어 실시간 채팅 (P2 이관)

고급 분석 대시보드 및 AI 추천 (P3 이관)

타사 POS/CRM/ERP 연동 (별도 발주)

앱스토어/플레이스토어 심사 계정 및 비콘 양산 비용 (발주처 부담)

운영 단계의 서버 인프라 비용 및 운영 인력 (발주처 부담)

개시 후 유지보수 (본 과업의 하자보수 기간 이후는 별도 계약)

쿠폰 기능 (업무 일정 및 진행 상황에 따라 P2 로 이관 가능)

회사 및 서비스 홍보 웹사이트 (별도 외주 발송 — 별도 과업지시서 필요)

3. 추진 일정 및 체계

3.1 단계별 추진 일정

총 사업 기간은 계약 체결일로부터 [발주처 협의] 개월로 하며, 단계별 표준 일정은 다음과 같다. 수행사는 제안서에 단계별 상세 일정(WBS)을 제출한다.

| 단계 | 구분 | 표준 기간 | 주요 활동 및 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 분석/설계 | 2026년 5월 | 요구사항 확정, 화면 정의서, UI/UX 설계, DB/API 설계, 비콘 프로토콜 설계 |
| 2 | 디자인 | 2026년 6월 | UI 디자인 시안 확정, 디자인 시스템 구축, 디자인 원본 (Figma) 납품 |
| 3 | 개발 (1차) | 2026년 6-8월 | 사용자 앱, SP 웹, 관리자 웹, 비콘 펌웨어 1차 개발 완료 |
| 4 | 통합 테스트 | 2026년 9월 | 5개 컴포넌트 통합 테스트, BLE 핸드셰이크 실증 시험 |
| 5 | 안정화/검수 | 2026년 9월 | 버그 수정, 발주처 인수테스트(UAT), 운영 환경 배포 |
| 6 | 오픈 후 하자보수 | 12개월 | 안정화 지원, 결함 수정 (별도 9장 참조) |

※ 단계별 종료 시 발주측 PM의 서면 승인을 받아야 다음 단계로 진행 가능하다. (단계별 검수 원칙)

3.2 추진 체계 및 소통

정기 회의: 별도 운영 안 함 (필요 시 비정기 소집)

비정기 회의: 주요 의사결정/이슈 발생 시 발주측 PM 요청에 따라 24시간 내 회의 가능 상태 유지

이슈 관리: 발주처에서 직접 관리 (협업 도구 선택은 발주처 재량)

진척률 보고: 발주처 필요 시점에 확인 (정기 보고서 제출 의무 없음)

4. 상세 과업 내용

각 컴포넌트의 P1 기능은 아래 요약표를 따르며, 상세 기능 명세는 "Pathwave 기능정의서 v1.0"에 따른다.

4.1 사용자 모바일 앱 (iOS / Android)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 대상 OS | iOS 14 이상, Android 8.0 (API 26) 이상 |
| 개발 프레임워크 | Flutter 또는 React Native (수행사 제안, 발주처 승인) |
| 핵심 기능 (P1) | 회원가입/로그인, BLE 비콘 인식 및 핸드셰이크, WiFi 자동연결, 매장 정보 표시, 스탬프 적립, 쿠폰 수신/사용, 푸시 알림 수신 |
| BLE 처리 | iOS 백그라운드 스캔 제약사항에 대한 처리방안 제시 의무 (Foreground 안내 UX 포함) |
| 보안 | OAuth 2.0 기반 인증, 통신 TLS 1.2 이상, 단말 저장 데이터 암호화 |
| UI 언어 | 6개국어 표기 (ko/en/ja/zh/zh-TW/등). i18n 설계 의무, 신규 언어 추가는 P2 |
| 접근성 | WCAG 2.1 AA 수준 권장사항 준수 노력 |

4.2 서비스 제공자(SP) 반응형 웹 포털

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 대상 환경 | PC, 모바일 반응형 (Chrome/Safari 최신 2개 버전) |
| 핵심 기능 (P1) | SP 회원가입/심사, 매장 등록, 비콘 페어링/관리, 영업시간/공지사항 등록, 스탬프/쿠폰 캠페인 설정, 결제수단 등록, 이용현황/정산 조회 |
| 결제 연동(PG) | 토스페이먼츠를 1순위로 적용 (KG이니시스, NHN KCP는 확장 가능 구조로 설계) |
| 보안 | 관리자 2단계 인증 (이메일 또는 SMS OTP), 로그인 IP 로깅 |
| UI 언어 | 한국어 (P1) |

4.3 관리자 PC 웹 대시보드

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 대상 환경 | PC 웹 전용 (최소 해상도 1366×768), Chrome/Safari 최신 2개 버전 |
| 핵심 기능 (P1) | SP 가입 심사/승인, 비콘 자산 등록/회수, 이상 사용 모니터링, 정산 처리, 통계 대시보드(기본), 공지/약관 관리, 회원 신고 처리 |
| 보안 | 관리자 IP 화이트리스트 옵션, 모든 액션 감사로그 기록 |
| 데이터 처리 | 민감정보(개인정보, 결제정보)는 별도 암호화 저장 및 최소 권한 원칙 |

4.4 비콘 하드웨어 및 커스텀 펌웨어

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 대상 칩셋 | 수행사 제안 (BLE 5.0 이상 지원 칩셋이면 OK, 모델 자유) |
| BLE 규격 | Bluetooth 5.0 이상 |
| 전원 | 배터리 또는 USB 상시전원 (출시 직후 50대 검증, 양산 모델은 추후 결정) |
| 핵심 펌웨어 기능 | UUID 광고, 신호 만료, 서버 검증 nonce, OTA 업데이트 (상세는 추후 협의) |
| 프로토콜 | "클라우드 핸드셰이크" 프로토콜 명세 준수 (별첨 "Pathwave 기능정의서 v1.0" 제2장) |
| 인증 | KC 인증은 정식 양산 단계에서 진행 (출시 직후 50대 검증은 시제품 등록 가능) |
| 수량 | 출시 직후 50대 (수량은 계약 시 협의) |

5. 공통 기술 요구사항

5.1 아키텍처 및 인프라

클라우드/서버: 가비아 등 일반 호스팅 서버를 우선 사용 (출시 직후). 트래픽 증가 시 AWS 등 확장 가능 구조로 설계.

백엔드: 마이크로서비스 또는 모듈러 모놀리스 구조 (수행사 제안). API는 RESTful 또는 GraphQL 명세 제공 의무.

데이터베이스: 트랜잭션성 데이터(RDB) + 시계열/로그 데이터(별도 저장소) 이원화 권장.

CI/CD: Git 기반 형상관리, 자동 빌드/배포 파이프라인 구축 의무.

관측성: 로그, 메트릭, 알림 체계 구축 (Sentry 또는 동급, CloudWatch 또는 동급).

5.2 성능 요구사항

| 지표 | 목표치 |
| --- | --- |
| BLE 인식 → WiFi 연결 완료 | 일반적인 환경 기준 평균 3초 이내 |
| API 응답시간 (P95) | 일반적인 사용 환경에서 1초 이내 응답 |
| 관리자 대시보드 로딩 | 일반적인 환경에서 빠른 로딩 |
| 동시접속 (P1 목표) | 출시 직후 트래픽 기준 안정 동작 (구체 수치는 운영 환경에 따라 협의) |
| 가용성 (SLA) | 상시 운영 가능 (계획 점검 제외) |

5.3 보안 요구사항

개인정보 보호법 및 정보통신망법 등 국내 관련 법령 준수.

개인정보는 저장 및 전송 시 모두 암호화 (저장 시 AES-256, 전송 시 TLS 1.2 이상).

기본적인 웹 보안 점검(OWASP Top 10 등) 검토.

결제 정보는 PG사를 통한 처리만 허용하며, 카드번호 등 민감 결제정보를 자체 저장하지 아니함 (PCI-DSS 회피).

BLE UUID는 회차별 암호화 회전(rotation)을 통해 재생 공격(replay attack) 방지.

관리자 주요 액션에 대한 감사로그 기록.

5.4 확장성 및 유지보수성

P2/P3 기능(채팅, AI 추천 등)이 본 아키텍처에서 모듈 추가 형태로 확장 가능해야 함.

코드 품질: 일반적인 코딩 표준 준수, 핵심 비즈니스 로직 동작 검증.

문서화: API 명세서(OpenAPI/Swagger), 운영 매뉴얼, 장애 대응 가이드 제공.

5.5 호환성 및 표준

앱: iOS 14+ / Android 8.0+ 최신 2개 메이저 OS 버전 정상 동작 보장.

웹: Chrome, Safari 최신 2개 버전 정상 동작.

국내 KISA 보안 표준 권고사항 준수.

6. 산출물 (납품물)

수행사는 다음의 산출물을 단계별로 납품하며, 최종 검수 시 모든 항목이 누락 없이 발주처에 인도되어야 한다.

6.1 분석/설계 산출물

요구사항 정의서 (확정본)

화면 정의서 (Storyboard)

DB 설계서 (ERD 포함)

API 명세서 (OpenAPI/Swagger 형식)

BLE 핸드셰이크 프로토콜 설계서

시스템 아키텍처 설계서

6.2 디자인 산출물

UI 디자인 원본 (Figma 또는 동급, 발주처 계정으로 이관)

디자인 시스템(컴포넌트 라이브러리) 문서

앱 아이콘, 스플래시, 마케팅 키비주얼 (소스파일 포함)

6.3 개발 산출물

전체 소스코드 (Git 저장소, 발주처 계정으로 이관)

빌드 가능한 형태의 프로젝트 (의존성 명세, 빌드 가이드 포함)

앱 설치파일 (iOS .ipa, Android .aab/.apk)

비콘 펌웨어 바이너리 및 소스코드

배포 스크립트 (CI/CD 파이프라인 정의)

6.4 운영/문서 산출물

운영 매뉴얼 (관리자용, SP용)

장애 대응 가이드

개인정보 처리방침 초안 및 약관 초안 (법무 검토는 발주처 책임)

최종 결과보고서

6.5 납품 형식

모든 산출물은 한국어로 작성 (국제표준 약어/용어는 영문 허용).

문서: PDF + 원본(Word, Excel, Figma 등) 동시 납품.

코드/디자인: 발주처 지정 저장소 계정으로 이관 완료한 시점을 인도일로 본다.

7. 검수 기준 및 절차

7.1 검수 원칙

단계별 검수 + 최종 검수의 이중 검수 체계로 운영한다.

각 단계 종료 시 발주측 PM의 서면 승인을 받아야 다음 단계로 진행한다.

최종 검수는 발주처 인수테스트(UAT) 통과 시점을 기준으로 한다.

7.2 단계별 검수 기준

| 단계 | 검수 기준 (모두 충족 시 합격) |
| --- | --- |
| 분석/설계 | 요구사항 정의서, 화면 정의서, API 명세서, DB 설계서, 핸드셰이크 프로토콜 설계서 납품 및 발주처 승인 |
| 디자인 | 전 화면 디자인 시안 발주처 확정, Figma 원본 이관 완료 |
| 개발 | 주요 기능 동작 데모 완료 |
| 통합테스트 | 주요 통합테스트 시나리오 통과, 중대 결함 합의된 수준 이하 |
| 안정화/검수 | UAT 주요 시나리오 통과, 주요 보안 점검 완료, 5.2장 성능 충족 |

7.3 결함 등급 정의

| 등급 | 정의 및 처리 기준 |
| --- | --- |
| Critical | 서비스 전체 중단·데이터 손실·보안 사고. 검수 합격 조건: 양 당사자 협의 |
| Major | 핵심 기능 동작 불가. 검수 합격 조건: 양 당사자 협의 |
| Minor | 비핵심 기능 결함, 회피 수단 있음. 검수 합격 조건: 합의된 수준 이하 |
| Cosmetic | UI 미세 오류, 오탈자. 검수 합격 조건: 양 당사자 협의로 차기 패치 반영 가능 |

7.4 검수 절차

수행사가 단계 완료 보고서 및 산출물을 발주처에 제출

발주처는 영업일 기준 7일 이내 1차 검토 후 보완 요청 또는 검수 합격 통지

보완 요청 시, 수행사는 영업일 기준 5일 이내 보완 결과 제출 (반복 가능)

최종 검수 합격 시, 발주측 PM이 검수확인서에 서명함으로써 해당 단계 완료를 확정

UAT 기간은 최종 검수 단계에서 영업일 기준 10일을 기본으로 하며 협의 가능

8. 지적재산권 및 보안

8.1 지적재산권 귀속

본 과업의 결과로 산출되는 모든 산출물(소스코드, 디자인 원본, 문서, 비콘 펌웨어 등)의 일체의 지적재산권(저작권, 특허권 등)은 검수 완료 및 대금 완납과 동시에 발주처에 귀속된다.

수행사는 본 과업 수행 과정에서 발생한 모든 산출물을 제3자에게 공개하거나 재사용할 수 없다.

단, 수행사가 본 과업 이전부터 보유하고 있던 자체 라이브러리/프레임워크(Pre-existing IP)는 본 항의 예외로 하되, 이를 본 과업에 사용한 경우 발주처에 영구 사용권을 무상으로 부여한다.

오픈소스 소프트웨어(OSS)는 라이선스 조건을 준수하여 사용하며, 사용 OSS 목록과 라이선스를 별도 문서로 제공한다.

8.2 비밀유지 (NDA)

수행사는 본 과업 수행 중 알게 된 발주처의 모든 정보(사업 전략, 기술 정보, 고객 정보 등)에 대해 비밀을 유지하며, 계약 종료 후 합의된 기간 동안 비밀유지 의무를 부담한다.

수행사는 본 과업 수행에 참여하는 모든 인력에 대해 별도의 비밀유지서약을 받아 발주처에 제출한다.

위반 시 손해배상 및 별도 법적 책임을 부담한다.

8.3 개인정보 및 데이터 보호

개발 단계에서 발주처의 실 운영 데이터를 사용하지 않으며, 가상 데이터 또는 비식별화된 샘플 데이터만 사용한다.

부득이하게 실 데이터 사용이 필요한 경우, 발주처의 사전 서면 동의 및 별도 위탁계약을 체결한 후 사용한다.

개발 환경의 보안 통제(접근권한, VPN, MFA 등)는 발주처가 요구하는 수준으로 구축한다.

9. 하자보수

9.1 하자보수 기간

최종 검수 합격일로부터 12개월간 무상 하자보수를 제공한다.

하자보수 기간 중 발생한 중대 결함은 신고 접수 후 합리적 기간 내 조치한다.

기타 결함은 양 당사자 협의로 처리한다.

9.2 하자보수의 범위와 제외

범위: 본 과업 산출물의 결함, 보안 패치, 발주처 환경 변화에 따른 호환성 조치(OS 메이저 업데이트 등).

제외: 신규 기능 추가, 디자인 전면 개편, 외부 시스템 변경에 따른 대응, 발주처 임의 변경으로 인한 장애.

9.3 유지보수 (별도 계약)

하자보수 기간 종료 후의 운영/유지보수는 본 과업에 포함되지 않으며 별도 계약으로 진행한다.

유지보수 계약 조건(범위, 비용, SLA)은 본 과업 최종 검수 60일 전부터 협의를 개시한다.

11. 기타 사항

11.1 계약 변경

본 과업의 범위, 일정, 비용에 영향을 미치는 변경이 필요한 경우, 양 당사자 협의를 거쳐 서면(변경 합의서)으로 확정한다.

발주처 귀책으로 인한 지연/추가 작업은 별도 산정한다.

11.2 계약 해지

일방 당사자의 중대한 의무 위반 시, 상대방은 14일의 시정 기간을 부여한 후 시정되지 않으면 서면 통지로 해지할 수 있다.

해지 시까지의 진행된 작업분에 대한 정산은 양 당사자 협의로 정한다.

구체적 해지 조건은 본 과업지시서를 기반으로 한 본 계약서에서 정한다.

11.3 손해배상

수행사의 귀책 사유로 발주처에 손해가 발생한 경우, 수행사는 본 계약 총액을 한도로 손해배상 책임을 진다.

단, 고의 또는 중과실로 인한 손해, 비밀유지 의무 위반, 지적재산권 침해에 따른 손해는 한도 적용을 받지 아니한다.

11.4 준거법 및 관할

본 과업 및 관련 계약은 대한민국법을 준거법으로 한다.

본 과업에 관한 분쟁이 발생한 경우, 발주처 본점 소재지 관할 법원을 1심 전속관할로 한다.

11.5 본 문서의 효력

본 과업지시서는 본 과업과 관련하여 체결되는 용역계약서의 일부로 편입되며, 본 과업지시서와 계약서가 상충하는 경우 계약서를 우선한다.

본 과업지시서, 별첨 "Pathwave 기능정의서 v1.0", 양 당사자가 합의한 회의록 등은 본 과업의 범위를 해석하는 근거 문서로서 효력을 가진다.

[별첨 문서]

별첨 1: Pathwave 기능정의서 v1.0

별첨 2: 비콘 클라우드 핸드셰이크 프로토콜 상세 명세

별첨 3: 발주처 표준 비밀유지서약서 (NDA) 양식

─── 문서 끝 ───