## 요약
PathWave 개발 체크리스트 요약
지표 | 값
총 PR 수 (Phase 1)
완료 (✅)
부분 완료 (◑)
진행중 (🔄)
검토중 (🔎)
대기 (⬜)
가중 평균 진척율
업데이트 일자 | 2026-05-23
외부 서비스 신청 시작 | 2026-06-02 주 (법인카드 수취 후)
목표 출시일 | 2026-07-하순~8월 초
사용 방법
① "기능별 전체 현황": 도메인별 이전 완료/Phase 1/남은 작업을 한눈에
② "Phase 1 PR 체크리스트": F열 상태 드롭다운(⬜→🔄→🔎→◑→✅) 갱신
③ 진척율 자동 계산: ⬜=0% · 🔄=50% · ◑=70% · 🔎=90% · ✅=100%
④ "단계별 일정": 출시까지의 큰 그림 일정
⑤ 요약은 PR 체크리스트 상태를 실시간 집계

## 기능별 전체 현황
PathWave 기능별 전체 작업 현황 — 이전 완료 + Phase 1 진행 + 남은 작업
도메인/기능 | 단계 | 항목 | 내용 | 상태 | 비고
인증/회원가입 | 이전 완료 | PR #1~#5, #28, #45, #55 | 이메일 가입·로그인, 5종 소셜 로그인(Google/Apple/Facebook/Kakao/Naver), 동의 단계, 미성년자 보호, 회원 탈퇴 흐름 | ✅ | 코드 완료, 실 키는 서비스 가입 후
인증/회원가입 | Phase 1 | P4 | dev 인증 우회 제거 + 실 로그인폼 복구 + /forgot-password 정식 구현 | ✅ | BE 2 API + provider 페이지
인증/회원가입 | 남은 | 실 키 검증 | Firebase·카카오·네이버 실 키로 통합 테스트 (서비스 가입 후) | ⬜ | 외부 서비스 활성화 후
매장 정보 | 이전 완료 | PR #2, #14, #16 | 매장 CRUD, 이미지 갤러리, 다국어 번역 캐시 | ✅
매장 정보 | Phase 1 | P5 | StoreInfo 하드코딩 제거 + StoreService 실연동 + PwFooter + dead code 정리 | ✅ | 백엔드 schema 부재(category/holidays) → P8c 별도 작업
매장 정보 | 남은 | P8c (별도 작업 칩) | facilities 스키마 category/holidays/detailAddress 컬럼 추가 또는 UI 정리 | ⬜ | 결정 필요
결제·구독 | 이전 완료 | PR #39, #41, #43~46, #56 | billing API 전체(cards/subscriptions/payments/refund/extend), PG provider 추상화 | ✅ | 백엔드 sim 모드 — 토스 키 활성화 시 운영
결제·구독 | Phase 1 | P7 | provider 카드 평문저장 제거(PCI) + BillingService + Payment/Subscription/ServiceRequest 실연동 | ✅ | admin Payments는 이미 정합
결제·구독 | 남은 | 토스 키 활성화 | 토스페이먼츠 가맹점 심사 통과 후 PG_PROVIDER=toss + 실 결제 검증 | ⬜ | 외부(심사 1~2주)
쿠폰·스탬프 | 이전 완료 | PR #6, #18, #22, #29 | 쿠폰 발행/사용/만료, 스탬프 적립/리워드, 정책 설정 | ✅
쿠폰·스탬프 | Phase 1 | P9 | provider Coupons·Stamps mock→실연동 + mobile 쿠폰 사용 silent error 수정 | ⬜
쿠폰·스탬프 | Phase 1 | P22 | 회원 QR (URL 토큰 인코딩) + provider 스캔/코드입력 → 적립/사용 + 친구초대 QR/링크 | ⬜ | P9 이후 병행
채팅 | 이전 완료 | PR #16, #21, #142 | 1:1 채팅 rooms/messages, SSE 스트림, 신고/차단 | ✅
채팅 | Phase 1 | P8 (◑) | provider CustomerChat 실연동 + admin ChatMonitor + BE /api/chat/reports + mobile SSE 재연결 | ◑ | ⚠ app.py 재시작 후 활성
채팅 | 남은 | P8b | 채팅 자동 번역(번역 캐시 스키마 + 뷰어별 언어 + translator 연결) | ⬜ | DeepL/Google Translate 키 확보 후
알림 (Inbox + Push) | 이전 완료 | PR #38, #44, #50 | Inbox·Announcements, FCM 푸시, APNs(HTTP/2 JWT), 알림 선호 카테고리 | ✅
알림 (Inbox + Push) | Phase 1 | P10 | provider Notifications 실연동 + mobile 알림 라우팅 + 알림 탭 보강 | ⬜
WiFi (1회 연결) | 이전 완료 | PR #11, #49 | wifi_profiles 기본, native plugin(iOS/Android) 자동 가입 요청, BLE 핸드셰이크 | ✅ | 1회 연결만, 로밍 미지원
WiFi 로밍 (B 풀스코프) | Phase 1 | P14~P19 | wifi_profiles 확장 + beacon_wifi·units·grant·devices + admin/provider 등록 + mobile 클라이언트 + .mobileconfig 다건 + managed/units (flag) | ⬜ | 6월 말~7월 중
비콘 (인벤토리/claim/모니터) | 이전 완료 | PR #37, #38 | admin 인벤토리 CSV 입고, provider claim, 배터리 모니터링, 펌웨어 표시 | ✅
비콘 | Phase 1 | P15 (병합) | beacons.role(wifi/cashier) 추가 + admin·provider UI | ⬜
i18n (12언어) | 이전 완료 | BE translations API + admin CRUD | 백엔드 translations 테이블, DeepL 통합, 12개 supportedLocales, admin CRUD | ✅
i18n | Phase 1 | P2 | mobile I18nService DB 통일 + 전 화면 t() 전환 + ko 시드 550 + DeepL 일괄번역 스크립트 | ✅ | 11개 언어 번역 = DeepL 키 확보 후 batch 실행
i18n | 남은 | DeepL 번역 batch | translations DB의 ko 키 → 11개 언어 자동 번역(약 22 × 549건) | ⬜ | DeepL API 키 활성화 후
정책/약관 | 이전 완료 | 8종 KIND 등록 | terms, privacy, location, marketing, push, camera, storage, third_party, age14 DB 등록 | ✅
정책/약관 | Phase 1 | P13 | 환불·청소년·쿠키 정책 3종 BE/admin/노출 추가 + policy_view 언어 정합 | ⬜
디자인 시스템 | 이전 완료 | 3콘솔 디자인 정합 | mobile dark + 보라, provider-web dark + 녹색, admin-web dark + 블루 — 3콘솔 디자인 토큰 통일 | ✅
디자인 시스템 | Phase 1 | P1·P3 | mobile 테마 단일화 + 시스템 폰트 + Pw* 위젯 / 웹 alert·confirm 33곳 → 공용 모달 | ✅
슈퍼어드민 (admin-web) | 이전 완료 | PR #36~#39, #142 | Login + Dashboard + Beacons + Approvals + Battery + Announcements + Payments + Subscriptions + Policies + Reports + Translations + Audit | ✅
슈퍼어드민 | Phase 1 | P11·P20 | Dashboard 가짜데이터 제거 + StaffMonitor·CouponStats placeholder 해소 + app-versions UI(BE 완성) | ⬜
직원 관리 | 이전 완료 | 백엔드 staff API | 직원 초대/권한/관리 백엔드 | ✅
직원 관리 | Phase 1 | P11 | provider StaffManagement 실연동 + admin StaffMonitor 실연동 | ⬜
심의 직격 (mobile) | Phase 1 | P12 | consent placeholder 제거 + 동의 로드 실패 복구 + settings dev 정보 제거 + 앱 버전 동적화 | ⬜ | 심의 reject 방지
심의 메타 자산 | Phase 1 | P21 | PrivacyInfo.xcprivacy + Bundle ID 확정 + Android Photo Picker + 계정삭제 웹 URL | ⬜ | iOS/Android 심사 필수
OCR 허위 제거 | Phase 1 | P6 | WifiSettings·ServiceRequest runOcrMock 제거 → 정직한 수동입력 UI | ✅ | 심의 reject 방지
회사 정보 (footer) | Phase 1 | P5 (포함) | Settings 푸터 → PwFooter (CompanyInfoService → 트리거소프트 실 법인정보) | ✅ | 법인 등기 완료
운영 인프라 | 이전 완료 | PR #35, #41, #51 | SECRET_KEY/AES_KEY ENV + CORS 화이트리스트 + rate-limit + gunicorn/wsgi + Sentry + PostgreSQL 어댑터 | ✅ | 실 호스팅은 외부 서비스 활성화 후
Phase 2~4 테스트 | 남은 | W7 테스트 시드 | 6 페르소나(외국인/한국인/소규모/중대형/직원/슈퍼어드민) 테스트 데이터 시드 + 시나리오 검증 | ⬜ | 7월 중순~하순
Phase 5 제출 | 남은 | 스토어 제출 | iOS/Android 빌드 + 스토어 메타데이터 + 스크린샷 + 심의 제출 | ⬜ | 7월 하순~8월 초

## Phase 1 PR 체크리스트
PR | 분류 | 도메인 | 콘솔/영역 | 내용 요약 | 상태 | 진척율 | 담당 | 시작일 | 목표일 | 완료일 | 검증 시나리오 / 메모
P1 | 인프라 | mobile 디자인 기반 | mobile | 테마 단일화 + 시스템 폰트 + Pw* 위젯 4종 | ✅ |  | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23
P2 | 인프라 | mobile i18n | mobile·BE | 12언어 단일화 + 전 화면 t() + ko 시드 550 + DeepL 스크립트 | ✅ |  | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23
P3 | 인프라 | 웹 디자인 시스템 | provider·admin | alert/confirm 33곳 → useDialog 공용 모달 + 색 토큰 | ✅ |  | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23
P4 | Critical | 인증 우회 제거 | provider·admin·BE | DEV_AUTO_LOGIN env 게이트 + 실 로그인폼 + /forgot-password 정식 | ✅ |  | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | ⚠ app.py 재시작 필요
P5 | Critical | 매장·회사정보 실연동 | provider | StoreInfo 실연동 + PwFooter + dead code 정리 | ✅ |  | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 2026-05-23
P6 | Critical | OCR 허위 제거 | provider | 가짜 OCR 자동입력 제거 → 정직한 수동입력 UI | ✅ |  | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 2026-05-23
P7 | Critical | 결제·구독 실연동 | provider·admin | 카드 localStorage 제거(PCI) + BillingService + 실연동 | ✅ |  | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 2026-05-23
P8 | Critical | 채팅 도메인 | mobile·provider·admin·BE | provider CustomerChat + admin ChatMonitor + BE 신고 API + mobile SSE 재연결 | ◑ |  | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 번역=P8b 분리, ⚠ app.py 재시작
P8b | Critical | 채팅 자동 번역 | mobile·provider·BE | 번역 캐시 스키마 + 뷰어별 언어 + translator↔chat 연결 | ⬜ |  |  | 키 확보 후 |  | Google/DeepL 키 확보 후
P9 | Critical | 쿠폰·스탬프 실연동 | mobile·provider | Coupons·Stamps mock→실연동 | ⬜ |  |  | 2026-06-중
P10 | Critical | 알림 도메인 | mobile·provider·admin | Notifications 실연동 + mobile 라우팅 | ⬜ |  |  | 2026-06-중
P11 | Critical | 대시보드·직원 | provider·admin·BE | Dashboard·StaffManagement 실연동 | ⬜ |  |  | 2026-06-중
P12 | Critical | mobile 심의 직격 | mobile·BE | consent placeholder + dev 정보 제거 + 앱 버전 동적화 | ⬜ |  |  | 2026-06-중
P13 | Critical | 약관 3종 | mobile·provider·admin·BE | 환불·청소년·쿠키 정책 | ⬜ |  |  | 2026-06-중
P14 | WiFi 로밍 B | WiFi 데이터 모델 | BE | wifi_profiles 확장 + beacon_wifi·units·grant·devices | ⬜ |  |  | 2026-06-말~7월초
P15 | WiFi 로밍 B | WiFi 등록·연동 | provider·admin·BE | handshake 묶음 + admin WiFi 등록 + provider WifiSettings | ⬜ |  |  | 2026-07-초
P16 | WiFi 로밍 B | mobile WiFi 클라이언트 | mobile | 비콘→WiFi 묶음 fetch + BSSID 검증 | ⬜ |  |  | 2026-07-초
P17 | WiFi 로밍 B | .mobileconfig 다건 | BE·mobile·iOS | .mobileconfig 생성·다건 설치 | ⬜ |  |  | 2026-07-중 |  | 서명은 인증서 후
P18 | WiFi 로밍 B | credential_mode managed | BE·provider·mobile | 비번 교체 리마인드 + 인가 손님 자동 전파 | ⬜ |  |  | 2026-07-중 |  | v1 flag 비공개
P19 | WiFi 로밍 B | units/grant 관리 | admin·provider·BE | 호실·자리 시간제 권한 UI | ⬜ |  |  | 2026-07-중 |  | v1 flag 비공개
P20 | 심의 마무리 | 앱 버전관리 | admin·mobile | admin app-versions UI + mobile OS 최소버전 게이트 | ⬜ |  |  | 2026-07-중
P21 | 심의 마무리 | 심의 메타 자산 | mobile·iOS | PrivacyInfo.xcprivacy + Bundle ID + Photo Picker | ⬜ |  |  | 2026-07-중
P22 | 회원 QR 운영 | 쿠폰·스탬프 회원 QR | mobile·provider·BE | 회원 QR + provider 스캔/코드입력 + 친구초대 QR | ⬜ |  |  | 2026-07-초~중 |  | P9 이후 병행

## 단계별 일정
단계 | 내용 | 예상 기간 | 누적 | 비고
이전 작업 (~Phase 0) | PR #1~#51 + 디자인 통합 + 51 PR 머지 | ~수개월 | 2026-05-21 | 완료 — 코드 측면 출시 직전
Phase 0 전수 감사 | 갭 리스트 14 Critical + High 발굴 | ~1일 | 2026-05-21 | 완료
Phase 1 인프라 | P1~P3 | ~4일 | 2026-05-22 | 완료
Phase 1 Critical | P4~P13 (10 PR) | ~2주 | 2026-06-중 | P4~P8 완료
Phase 1 WiFi 로밍 B | P14~P19 (6 PR) | ~2.5~3주 | 2026-07-초~중 | feature flag
Phase 1 회원 QR | P22 (P9 이후 병행) | ~1주 | 2026-07-초~중
Phase 1 심의 마무리 | P20~P21 | ~3일 | 2026-07-중
Phase 2~4 테스트·시드 | 6 페르소나 + 시나리오 검증 | ~1.5주 | 2026-07-중~하순
Phase 5 제출 준비 | 빌드 + 스토어 메타데이터 | 며칠 | 2026-07-하순
출시 | 앱스토어/Play 공개 | — | 2026-07-하순~8월 초
외부 서비스 신청 시작 | 법인카드 수취 후 일괄 신청 | ~1주 (심사 1~2주) | 2026-06-02 주 | 카카오·솔라피·토스 심사 병행