PathWave

외주 과업지시서

Statement of Work — Full New Build

| 발주처 | 이우상(Triggersoft 5월 법인설립예정) |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | PathWave (BLE 비콘 기반 매장 통합 SaaS) |
| 과업 성격 | 전체 시스템 신규 개발 (백엔드 + 클라이언트 3종 + 인프라) |
| 수급자 | (주)파인너츠 |
| 문서 작성일 | 2026. 05. 04. |

1. 프로젝트 개요

1.1 서비스 정의

PathWave는 매장에 설치된 BLE 비콘(FSC-BP108B)을 통해 사용자 앱이 자동으로 ① WiFi 연결 (한 번 동의 후), ② 스탬프 적립, ③ 쿠폰 발급을 트리거하는 매장 SaaS 플랫폼이다. 본 외주는 백엔드, 시설관리자 웹, 사용자 모바일 앱, 운영자 웹 콘솔, 인프라까지 전체 시스템을 신규 개발하는 것을 목적으로 한다.

1.2 비즈니스 일정

2026년 5월 — 법인 등록 및 정식 2026.10월런칭 목표

결제(PG)·푸시(APNs)·소셜로그인 등 외부 연동의 실 키 발급은 발주처 법인 등록 이후 가능 [일정 영향]

본 과업은 런칭 직전까지 전체 시스템 완성 및 베타 검증을 목표로 함

1.3 본 과업의 정의

발주처는 본 과업을 통해 PathWave 서비스를 운영하기 위한 모든 소프트웨어 자산을 인수받는다. 외주사는 백엔드 API 설계·구현, 데이터베이스 설계, 클라이언트 3종(반응형 웹 2개 + 모바일 앱), 인프라/배포/모니터링까지 일관된 책임을 진다.

⚠ 주의: 본 문서는 "전체 신규 개발"을 전제로 작성되었다. 발주처가 보유한 참조 구현(reference implementation)은 7장에서 옵션으로 제공되며, 외주사는 이를 참고하거나 무시할 수 있다. 단, 본 문서의 기능 요구사항을 최종 산출물이 만족해야 한다.

2. 시스템 구성 및 페르소나

2.1 시스템 구성

| 구성요소 | 플랫폼 | 대상 사용자 |
| --- | --- | --- |
| ① 백엔드 API 서버 | REST API + SSE | 모든 클라이언트 |
| ② 시설관리자 반응형 웹 | PC + 모바일 (반응형) | 매장 사장님 / 직원 |
| ③ 사용자 모바일 앱 | iOS + Android (Flutter 권장) | 일반 사용자 |
| ④ Super Admin 웹 콘솔 | PC 우선 | PathWave 운영자 |
| ⑤ 인프라 / 배포 / 모니터링 | AWS·GCP·NCP 등 협의 | 운영팀 |

2.2 4개 페르소나

| 페르소나 | 주요 행위 | 접근 채널 |
| --- | --- | --- |
| 익명 사용자 | 매장 검색, 공개 정보 조회 | 모바일 앱 / 웹 |
| 일반 사용자 (User) | 매장 방문 → 자동 WiFi/스탬프, 쿠폰 사용, 채팅 | 모바일 앱 (iOS/Android) |
| 시설 사장님/직원 (Facility) | 매장 관리, 비콘 클레임, 스탬프·쿠폰 발급, 직원 관리, 푸시 | 반응형 웹 (PC + 모바일) |
| PathWave 운영자 (Super Admin) | 비콘 입고·할당, 사장 가입 승인, 결제·정산 관리, 시스템 공지 | 웹 (PC 우선) |

2.3 핵심 흐름 (한눈에)

운영자 → 비콘 입고 → 사장 가입 승인 → 사장이 시설/비콘 등록 → 사용자가 매장 방문 → BLE 핸드셰이크 → WiFi/스탬프/쿠폰 자동 처리 → 푸시 알림 → 매장 직원이 쿠폰 사용 처리.

3. 기술 위험 및 제약 사항 ⚠

⚠ 주의: 본 장은 외주사가 견적 산정 및 일정 수립 전 반드시 검토해야 할 항목이다. 아래 항목은 OS·외부 서비스·법규에 의한 제약이며, 본 문서의 다른 어떤 기능 요구사항보다 우선한다. 항목 누락으로 인한 일정/비용 상승은 외주사 책임으로 한정되지 않는다.

3.1 OS / 플랫폼 제약

| 항목 | 제약 내용 |
| --- | --- |
| iOS / Android WiFi 자동 연결 | ⚠ "완전 자동" 불가. iOS는 NEHotspotConfiguration이 첫 연결 시 사용자 동의 프롬프트 필수, Android 10+는 WifiNetworkSuggestion API로 알림 표시 후 사용자 승인 필요. "한 번 동의 후 자동 재연결"이 정확한 표현. |
| iOS Background BLE 스캔 | ⚠ 일반 BLE 스캔은 백그라운드에서 큰 제약. 비콘 영역 모니터링은 iBeacon/CoreLocation 영역 모니터링으로 대체 필수. Background Modes 권한(Bluetooth Central / Location updates) 필수. |
| Android 12+ BLE 권한 | ⚠ BLUETOOTH_SCAN, BLUETOOTH_CONNECT 런타임 권한 추가. neverForLocation 플래그 처리 필요. |
| Android 13+ 알림 권한 | ⚠ POST_NOTIFICATIONS 런타임 권한 사용자 동의 필수. |
| iOS 14+ 추적 투명성 (ATT) | ⚠ 광고 식별자 수집 시 권한 프롬프트 필요. PathWave는 광고 사용 없으면 적용 안 됨. |

3.2 외부 서비스 의존 (발주처 책임)

| 외부 서비스 | 주의 사항 |
| --- | --- |
| 카카오 / 네이버 소셜 로그인 | ⚠ Firebase Authentication이 직접 지원 안 함. 카카오·네이버 SDK로 로그인 → 백엔드에서 Firebase Custom Token 발급 → Firebase로 이중 인증 흐름 필요. 클라이언트·서버 양쪽 모두 추가 작업 발생. |
| PG 결제 연동 (토스페이먼츠 권장) | ⚠ 사업자 심사 후 실 키 발급. 법인 미등록 단계에서는 sandbox만 가능. PCI-DSS 준수: 카드 정보 직접 저장 절대 금지, PG 토큰화 필수. |
| FCM (Firebase Cloud Messaging) | ⚠ iOS 푸시는 APNs 인증서/키 발급 필수. Apple Developer Program 가입(연 $99) 발주처 책임. Firebase 프로젝트 생성 및 권한 부여 발주처 책임. |
| Google Translate API | ⚠ 유료. 번역 캐싱 전략 필수 (DB에 lang_code별 저장). |
| BLE 비콘 FSC-BP108B | ⚠ 펌웨어 사양서 발주처가 사전 제공. UUID/Major/Minor 체계, 핸드셰이크 프로토콜, 실물 비콘 1~3개 대여. 비콘 제조사와의 추가 인터페이스가 필요한 경우 발주처가 협의 주관. |

3.3 보안 및 규제

| 항목 | 주의 사항 |
| --- | --- |
| 개인정보보호법 / 정보통신망법 | ⚠ 가입·로그인·결제 화면의 개인정보 처리방침 노출 필수. 만 14세 미만 가입 제한. 파기·이용 정지 요청 처리 절차. |
| WiFi 비밀번호 저장 | ⚠ DB 저장 시 AES-256-GCM 등 강암호화 필수. 클라이언트에 평문 노출 시점은 BLE 핸드셰이크 응답 시 HTTPS 위에서만 허용. 로그/덤프에 평문 출력 금지. |
| JWT 토큰 관리 | ⚠ 클라이언트는 secure storage에 저장 (iOS Keychain / Android EncryptedSharedPreferences). 리프레시 토큰 회전(rotation) 권장. |
| ISMS-P 인증 | ⚠ 운영 단계에서 신청 가능. 본 외주 범위에서는 인증 준수 가능한 설계 (감사로그, 접근통제) 적용. |

3.4 운영 / 스케일

| 항목 | 주의 사항 |
| --- | --- |
| DB 마이그레이션 | ⚠ 개발은 SQLite, 운영은 PostgreSQL 14+ 권장. SQL 호환성 확보 (RAW 쿼리에 SQLite 전용 함수 사용 금지). |
| 런칭 일정 | ⚠ 발주처 법인 등록(2026-05) 이전엔 PG 실 결제, APNs 인증서, 카카오 비즈 SDK 등 일부 외부 자원 미발급. 베타 단계까지 실 결제 검증 불가. |
| 한국어 외 다국어 | ⚠ ko 기본, en/ja/zh는 자동 번역 캐시. 정식 번역 검수는 외주 범위 외. |

4. 과업 범위 (Work Packages)

📦 WP1 — 백엔드 시스템 (REST API + DB)

4.1.1 범위

4개 페르소나가 사용하는 모든 API 및 데이터 모델을 신규 설계·구현한다. 인증, 비콘 핸드셰이크, 스탬프/쿠폰, 채팅(SSE), 결제, 푸시 발송 등 핵심 도메인을 포함한다.

4.1.2 기술 권장 스택

언어: Python 3.12 / Node.js 20 / Go 1.22 등 (외주사 제안 — 발주처 협의)

API: REST 또는 GraphQL (REST 권장)

DB: 개발 SQLite → 운영 PostgreSQL 14+

인증: JWT (access + refresh, 토큰 회전)

실시간: SSE (Server-Sent Events) — 채팅 메시지 push

암호화: bcrypt(비밀번호), AES-256-GCM(WiFi 비밀번호)

소셜 로그인: Firebase Authentication 기반 + 카카오/네이버 Custom Token 변환 [제약: 3.2 참조]

4.1.3 핵심 기능 영역 (13개 도메인)

| 도메인 | 주요 엔드포인트 (예시) |
| --- | --- |
| 일반 인증 | send-code / verify-code / register / login / refresh / social-login |
| 시설 가입(사장) | send-code / verify-code / register / login / me |
| 직원 | invite / accept / login / list |
| 시설(매장) 관리 | CRUD / 이미지 다중 업로드 / 영업시간 / 다국어 / claim-beacon |
| 검색 | facilities (자동완성, 카테고리, 위치 필터) |
| 비콘 | handshake / register(super_admin) / nearby / inventory |
| 스탬프 | issue / list / redeem / auto(BLE 트리거) |
| 쿠폰 | issue / list / redeem / auto(스탬프 보상) |
| 알림 | list / mark-read / settings |
| 푸시 | register-token / send (FCM 추상화) |
| 채팅 | rooms / messages / sse-stream |
| 결제 / 구독 | charge (PG 추상화) / invoices / subscription |
| 리포트 | sales / stamps / coupons (집계) |
| 운영자 | login / beacons (import/list/assign) / facility-accounts (verify/suspend) / stats / payments / subscriptions |

4.1.4 데이터 모델 (테이블 23종 권장)

계정/인증 5종 (users, facility_accounts, staff_accounts, super_admin_accounts, email_codes), 비콘/시설 5종, 스탬프/쿠폰 4종, 알림/푸시/채팅 5종, 결제/구독 3종, 리포트 1종. 세부 스키마는 7장의 발주처 제공 자료(스키마 정의서) 참조.

4.1.5 작업 항목 (Checklist)

☐  도메인별 API 설계 + OpenAPI 명세 산출

☐  DB 스키마 설계 + 마이그레이션 도구 (Alembic 등) 구성

☐  4개 페르소나(sub_type) 권한 분리 + 데코레이터 또는 미들웨어

☐  이메일 인증, 비밀번호 강도 검증, 휴대폰 OTP(선택)

☐  BLE 핸드셰이크: 비콘 UUID/Major/Minor 검증 → WiFi 정보 + 자동 스탬프 응답

☐  AES-256-GCM 키 관리(KMS 또는 환경변수 + 회전)

☐  SSE 채팅 + 푸시 알림 통합

☐  PG 추상화 (sandbox 우선, 운영 시 토스페이먼츠 등으로 swap)

☐  FCM 추상화 (stub 모드 + 실제 모드 스위치)

☐  구글 번역 추상화 (캐싱 포함)

☐  관리자 감사 로그 (audit log)

☐  API 단위 테스트 + 통합 테스트 (커버리지 70% 이상 목표)

☐  CORS, 레이트 리밋, IP 차단 등 보안 헤더

📦 WP2 — 시설관리자 반응형 웹

4.2.1 범위

시설 사장님/직원이 PC와 모바일 모두에서 사용 가능한 반응형 웹을 신규 개발한다. React + Vite 권장. 디자인 시스템은 발주처 제공.

4.2.2 화면 목록 (16종)

| 분류 | 화면 | 주요 기능 |
| --- | --- | --- |
| 인증 | 로그인 / 회원가입 | 8필드 사장 가입 (상호/사업자번호/이메일/비밀번호/담당자×3) + 로그인 |
| 대시보드 | 대시보드 / 알림센터 | KPI 카드, 차트, 알림 목록 |
| 매장 | 매장 목록 / 상세 / WiFi 설정 | 다매장 CRUD, 이미지·영업시간·다국어, WiFi SSID/암호 |
| 스탬프 | 스탬프 카드 / 발급 폼 | 카드 디자인, 적립 내역, 보상 조건 |
| 쿠폰 | 쿠폰 목록 / 발급 폼 | 할인율, 만료일, 사용 조건 |
| 직원 | 직원 관리 | 이메일 초대, 권한 부여, 비활성화 |
| 고객 | 고객 프로필 | 방문 이력, 스탬프/쿠폰 보유 현황 |
| 채팅 | 고객 1:1 채팅 | SSE 실시간 메시지 |
| 결제 | 결제·구독 관리 | 구독 플랜, 결제 내역, 정산 |
| 설정 | 계정/알림/테마 설정 |  |

4.2.3 기술 권장 스택

React 19, Vite 8, React Router 7

i18next (한·영·일·중)

Recharts (차트), react-leaflet (지도)

상태관리: Zustand 또는 Redux Toolkit

API 통신: fetch/axios + 토큰 갱신 인터셉터

4.2.4 작업 항목

☐  디자인 가이드 기반 16개 화면 UI 구현

☐  PC / 태블릿 / 모바일 반응형

☐  JWT 저장 + 라우터 가드 + 토큰 갱신

☐  백엔드 API 통합 (모든 화면)

☐  이미지 업로드 (multipart/form-data)

☐  SSE 채팅 실시간 수신

☐  다국어 i18n

☐  에러/로딩/빈 상태 UI 일관성

☐  404/401/403/500 페이지

☐  접근성 기본 준수 (라벨, 포커스, 키보드)

☐  빌드 산출물 + 환경변수(API_BASE) 분리

📦 WP3 — 사용자 모바일 앱 (Flutter)

4.3.1 범위

iOS와 Android에서 동작하는 사용자 앱을 신규 개발한다. Flutter 단일 코드베이스 권장. BLE 비콘 자동 인식, 자동 WiFi 연결, 푸시, 소셜 로그인을 포함한다.

4.3.2 화면 목록 (12종)

| 분류 | 화면 | 주요 기능 |
| --- | --- | --- |
| 스플래시 | Splash | 앱 시작 + 토큰 검증 |
| 인증 | 로그인 / 회원가입 / 비밀번호 찾기 | 이메일 + 소셜(Google/Apple/카카오/네이버) |
| 홈 | 메인 탭 / 홈 | 주변 매장 추천, 최근 방문 |
| 주변 | 주변 매장 (지도 + 리스트) | 지도, 비콘 감지, 매장 카드 |
| 매장 | 매장 상세 | 스탬프 카드, 쿠폰, 채팅 진입 |
| WiFi | WiFi 자동 연결 | BLE 핸드셰이크 → 한 번 동의 후 자동 재연결 |
| 마이페이지 | 내 정보 / 스탬프 / 쿠폰 | 보유 스탬프, 발급된 쿠폰 |
| 채팅 | 채팅 목록 / 상세 | SSE 또는 폴링 기반 |
| 알림 | 알림 목록 | 푸시 수신 이력 |
| 설정 | 알림/언어/약관/로그아웃 |  |

4.3.3 기술 권장 스택

Flutter 3.x, Dart 3.x

flutter_blue_plus (BLE), flutter_secure_storage (토큰), dio (HTTP)

상태관리: Riverpod 또는 Provider

firebase_core, firebase_auth, firebase_messaging

4.3.4 작업 항목

☐  디자인 가이드 기반 12종 화면 UI 구현

☐  Firebase Auth로 Google/Apple 로그인

☐  카카오/네이버 SDK 통합 → 백엔드 Custom Token 변환

☐  flutter_blue_plus로 비콘 스캔 + 핸드셰이크 (FSC-BP108B)

☐  iOS: CoreLocation 영역 모니터링으로 백그라운드 비콘 감지 보강

☐  BLE 핸드셰이크 응답 → WiFi 자동 연결 (NEHotspotConfiguration / WifiNetworkSuggestion)

☐  FCM 등록 + 수신 + 딥링크 처리

☐  SSE 또는 폴링 기반 채팅 메시지 실시간 수신

☐  토큰 갱신 인터셉터 + 401 자동 재인증

☐  오프라인 캐시 (스탬프/쿠폰 마지막 조회)

☐  iOS Info.plist, Android Manifest 권한 (BLE/위치/알림/카메라)

☐  TestFlight + Internal Test 빌드 산출물

☐  스토어 메타데이터 (아이콘/스플래시/스크린샷)

📦 WP4 — Super Admin 웹 콘솔

4.4.1 범위

PathWave 운영자가 사용하는 관리자 콘솔. PC 우선, 태블릿까지 지원. WP2와 동일 스택(React+Vite) 권장하여 컴포넌트 재사용.

4.4.2 화면 목록 (최소 6종)

| 화면 | 주요 기능 |
| --- | --- |
| 운영자 로그인 | sub_type=super_admin JWT 검증, 2FA 권장 |
| 대시보드 | 전체 통계 (회원/매장/매출/비콘 현황) + 차트 |
| 비콘 관리 | CSV 일괄 입고, inventory→active/lost, 매장 할당 |
| 사장 가입 승인 | pending 목록, 사업자등록증 이미지 뷰어, verify/suspend/reactivate |
| 결제·정산 관리 | 전체 결제 내역, 환불, 구독 플랜 |
| 시스템 공지 | 전체 사용자/사장 대상 공지 + 푸시 일괄 발송 |

4.4.3 작업 항목

☐  운영자 가드 (잘못된 sub_type 401)

☐  비콘 CSV 업로드 (드래그 앤 드롭)

☐  사업자등록증 이미지 뷰어 + 확대

☐  결제 환불 확인 모달 + 사유 입력

☐  시스템 공지 작성 + 미리보기 + 발송 예약

☐  감사 로그 보기 (운영자 행위 추적)

📦 WP5 — 인프라 / 배포 / 모니터링

4.5.1 범위

백엔드 + 정적 웹 + 모바일 앱 빌드 산출물의 운영 환경 구성을 포함한다. 클라우드 사업자는 발주처와 협의(AWS/GCP/NCP).

4.5.2 작업 항목

☐  운영/스테이징 환경 분리 (URL, DB, 시크릿)

☐  CI/CD 파이프라인 (GitHub Actions 등)

☐  백엔드 컨테이너화 (Docker) + 자동 배포

☐  웹 정적 호스팅 (S3+CloudFront 또는 동등)

☐  모바일 앱 스토어 등록 가이드 (실제 등록은 발주처)

☐  도메인 + HTTPS 인증서 (Let's Encrypt 또는 ACM)

☐  백엔드 로그 수집 (CloudWatch / Stackdriver 등)

☐  APM 또는 Sentry 도입

☐  주간 자동 백업 (DB / S3)

☐  런북 (장애 대응 매뉴얼) 작성

5. 기능 요구사항 (페르소나별)

5.1 일반 사용자 (User)

회원가입 / 로그인 (이메일·비밀번호)

소셜 로그인 (Google, Apple, 카카오, 네이버) — 카카오/네이버는 Custom Token 변환

주변 매장 검색 (지도 + 리스트)

BLE 비콘 감지 → 매장 진입 자동 인식

WiFi 자동 연결 (한 번 동의 후 재연결)

스탬프 자동 적립

쿠폰 자동 발급 (스탬프 N개 누적 시)

쿠폰 사용 (직원 스캔 또는 코드 입력)

매장과 1:1 채팅

푸시 알림 수신

계정 설정 / 알림 설정 / 회원 탈퇴

5.2 시설 사장님/직원 (Facility)

8필드 사장 가입 + 운영자 승인 대기

로그인 후 시설 등록 + 비콘 SN 클레임

매장 정보 관리 (이름/주소/영업시간/이미지/다국어)

WiFi SSID/암호 설정 (서버측 AES 암호화)

스탬프 카드 디자인 / 발급 / 적립 내역

쿠폰 발급 / 사용 처리

직원 초대 + 권한 부여

고객 채팅 응대 (SSE)

매출/스탬프/쿠폰 리포트

결제·구독 관리

직원·사장 권한 분리

5.3 PathWave 운영자 (Super Admin)

운영자 로그인

비콘 CSV 일괄 입고 → 인벤토리 관리

사장 가입 승인 (사업자등록증 검토)

계정 정지 / 재활성화

전체 결제 내역 / 환불 / 구독 플랜

시스템 공지 (전체/매장/사용자)

감사 로그 / 통계

6. 비기능 요구사항

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 성능 (웹) | 첫 페인트 2초 이내 (4G), 라이트하우스 Performance 80점 이상 |
| 성능 (앱) | 콜드 스타트 3초 이내, 핫 스타트 1초 이내 |
| 성능 (API) | 핵심 엔드포인트 P95 응답 500ms 이내 |
| 보안 | OWASP Top 10 준수, JWT 안전 저장, HTTPS 강제, 레이트 리밋 |
| 호환성 | 웹: Chrome/Safari 최신 2버전 / iOS 15+ / Android 9+ |
| 접근성 | WCAG 2.1 AA 기본 준수 (색 대비, 키보드, 라벨) |
| 국제화 | 한국어 기본, 영·일·중 자동 번역 (캐싱) |
| 가용성 | 99.5% 이상 (계획 다운타임 제외) |
| 확장성 | 동시 접속 1만, DB 50GB까지 무중단 운영 |

7. 발주처 제공 자료

7.1 필수 제공 자료

SRS (Software Requirements Specification) 문서

API 명세 초안 또는 도메인 흐름도

DB 스키마 정의서 (테이블 23종)

UI 디자인 산출물 (Figma 또는 PNG export)

BLE 비콘 FSC-BP108B 펌웨어 사양서 + 핸드셰이크 프로토콜

BLE 비콘 실물 1~3개 대여

Firebase 프로젝트(Auth/FCM/Storage) 접근 권한

브랜드 가이드 (로고, 컬러, 폰트)

약관/개인정보처리방침 텍스트

7.2 선택 제공 자료 (참조 구현)

발주처는 본 과업과 별개로 자체 개발한 참조 구현(reference implementation)을 보유하고 있다. 외주사는 이를 GitHub repository로 열람할 수 있으며, 코드 재사용·아이디어 참고·기능 검증용으로 활용 가능하다. 단, 본 과업의 산출물은 외주사 자체 책임 하에 신규 개발된 것으로 간주한다.

⚠ 주의: 참조 구현은 검증되지 않은 프로토타입이며, 본 외주의 품질·성능 기준을 보장하지 않는다. 외주사가 참조 구현의 결함을 그대로 산출물에 가져오는 것은 외주사 책임이다.

8. 일정 및 마일스톤

| 단계 | 내용 | 기간(권장) |
| --- | --- | --- |
| M0 — 킥오프 | 발주처-외주사 계약, 자료 인수, 아키텍처 합의 | 2주 |
| M1 — 백엔드 코어 | WP1 인증/시설/비콘/스탬프/쿠폰 | 6~8주 |
| M2 — 백엔드 확장 | WP1 알림/푸시/채팅/결제/리포트/운영자 | 4~5주 |
| M3 — 시설관리자 웹 | WP2 16화면 + API 연동 | 6~8주 |
| M4 — 사용자 모바일 앱 | WP3 12화면 + BLE/푸시/소셜 | 8~10주 |
| M5 — Super Admin | WP4 6화면 | 3~4주 |
| M6 — 인프라 | WP5 운영/스테이징 + CI/CD + 모니터링 | 2~3주 |
| M7 — 통합 검수 / 베타 | 전체 시나리오 검증, 결함 수정 | 3~4주 |
| 총 예상 (병렬 진행 시) | — | 약 4~6개월 |

⚠ 주의: 발주처 법인 등록(2026-05) 이전엔 PG 실 결제·APNs 인증서·카카오 비즈 SDK 등 외부 자원 미발급. 베타까지는 sandbox/stub 모드로 진행되며, 정식 런칭 직전 1~2주에 실 키 교체 일정 확보 필요.

9. 산출물 및 검수 기준

9.1 최종 산출물

백엔드 소스 코드 + Dockerfile + docker-compose.yml

시설관리자 웹 / Super Admin 웹 빌드 산출물 (정적 호스팅 가능)

iOS .ipa (TestFlight 등록) + Android .aab

OpenAPI 명세서 (Swagger UI 호스팅 포함)

DB 스키마 마이그레이션 스크립트 (Alembic 등)

운영자 매뉴얼 (PDF 또는 Markdown)

설치/배포 가이드

런북 (장애 대응)

테스트 리포트 + 커버리지 리포트

CHANGELOG

9.2 검수 기준

| 구분 | 기준 |
| --- | --- |
| 기능 | 본 과업지시서의 모든 체크리스트 항목 충족 |
| 품질 | 주요 시나리오 무결점 (회원가입/BLE 핸드셰이크/스탬프/쿠폰/결제/푸시) |
| 성능 | 6장 비기능 요구사항 충족 |
| 보안 | OWASP Top 10 점검 통과, 정적 분석 도구 통과 |
| 호환성 | 6장 명시 버전 |
| 인수 후 | 주요 결함 30일 이내 1회 무상 보수 |

10. 견적 양식

| 항목 | 인력 (M/M) | 기간 | 견적 (VAT 별도) |
| --- | --- | --- | --- |
| WP1 — 백엔드 시스템 |  | 주 | 원 |
| WP2 — 시설관리자 웹 |  | 주 | 원 |
| WP3 — 사용자 모바일 앱 |  | 주 | 원 |
| WP4 — Super Admin 웹 |  | 주 | 원 |
| WP5 — 인프라/배포/모니터링 |  | 주 | 원 |
| 통합 검수 / 베타 지원 |  | 주 | 원 |
| 합계 | — | — | 원 |

10.1 지급 조건 (협의)

계약금: 25% (계약 체결 시)

1차 중도금: 25% (M1+M2 백엔드 코어 완료 시)

2차 중도금: 25% (M3+M4 클라이언트 핵심 완료 시)

잔금: 25% (M7 최종 검수 완료 시)

⚠ 주의: 카카오/네이버 소셜 로그인, BLE 자동 WiFi 연결, PG 연동 등 3장에서 명시한 외부 의존·제약 항목은 견적 산정 시 별도 라인 또는 가산 사유로 명시 권장.

11. 일반 조건

지적재산권: 산출물(소스 코드 포함)의 모든 권리는 발주처에 귀속한다.

기밀 유지: 외주사는 본 프로젝트 진행 중 알게 된 모든 정보를 제3자에 유출하지 않는다 (NDA 별도 체결).

오픈소스 라이선스: 외주사는 사용한 OSS 목록과 라이선스를 산출물에 포함한다. GPL 등 강한 카피레프트 라이선스는 사용 금지.

하자 보수: 인수 후 30일 내 발견된 주요 결함은 무상 보수한다.

변경 관리: 과업 범위 변경은 서면 합의 후 적용하며, 영향도에 따라 비용/기간을 재산정한다.

커뮤니케이션: 주요 의사결정은 이메일 또는 GitHub Issue로 기록을 남긴다.

버전 관리: GitHub 발주처 리포지토리 사용. 모든 변경은 PR을 통해 제출.

리스크 공유: 3장의 위험 항목 중 발주처 책임 영역(외부 키 발급 등)의 지연은 외주사 일정에 비례 반영한다.

| 발주처 PathWave (개인사업자/법인) 대표: ___________________ (인) 날짜: 2026년 ___월 ___일 | 외주사 회사명: ___________________________ 대표: ___________________ (인) 날짜: 2026년 ___월 ___일 |
| --- | --- |

— PathWave Statement of Work v2.0 (Full New Build) — 본 문서는 외주 산출물 평가 및 계약의 근거 자료로 사용됩니다 —