PathWave

과업내역서

PathWave 서비스 및 Triggersoft 회사홍보 웹사이트 구축 용역

| 발주처 | 이우상(Triggersoft 5월 법인설립예정) |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | PathWave 서비스 및 Triggersoft 회사홍보 웹사이트 구축 용역 |
| 협약 기간 | 2026. 05. 04. ~ 2026. 08. 30. (4개월) |
| 수급자 | (주)파인너츠 |
| 문서 작성일 | 2026. 05. 04. |

1. 프로젝트 개요

1.1 프로젝트 정보

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 총 협약기간 | 2026. 05. 04. ~ 2026. 08. 30. (4개월) |
| 과업 기간 | 협약기간 내 |
| 수급자 | (주)파인너츠 |
| 계약 금액 | ₩2,500,000 (부가가치세 별도) |

1.2 웹사이트 구축 정의

서비스 출시에 따른 잠재 고객(매장 운영자 및 일반 사용자)의 접근 채널 확보

회사의 공식 정보 채널 부재로 인한 신뢰도·사업 인지도 한계 해소

한국어·영어 다국어 지원을 통한 글로벌 시장 진출 기반 확보

모바일 앱 다운로드 유도를 위한 별도 랜딩 채널 필요

2. 프로젝트 목적 및 범위

2.1 프로젝트 목적

BLE(블루투스 저전력) 비콘 기반 매장 SaaS 서비스 「PathWave」의 대국민 인지도 제고 및 서비스 가입 유도를 위한 공식 서비스 웹사이트를 신규 구축한다. 또한 발주처의 회사 신뢰도 제고와 사업 분야 홍보를 위한 회사 홍보용 웹사이트를 함께 구축하여 사업화 기반을 마련한다.

본 과업은 두 개의 웹사이트를 신규 구축하여 발주처의 서비스 사업화 및 회사 홍보를 지원하는 데 그 목적이 있다.

PathWave 서비스 웹사이트: 서비스 소개, 요금제 안내, 안전 가이드, 모바일 앱 다운로드 유도

Triggersoft 회사 홍보 웹사이트: 회사 소개, 핵심 가치, 제공 서비스, 연락처 안내

2.2 구축 범위

| 연번 | 구축 대상 | 페이지 구성 | 다국어 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PathWave 서비스 웹사이트 | 메인, 서비스안내 등 서브페이지 | 한국어 / 영어 |
| 2 | Triggersoft 회사 홍보 웹사이트 | 단일 페이지 (섹션 4개 구성) | 한국어 / 영어 |

2.3 과업 제외 사항

서비스 백엔드 시스템(API 서버, DB) 개발 — 별도 과업으로 진행

도메인 등록 비용 및 호스팅 이용료 — 발주처 부담

광고·마케팅 콘텐츠 제작 — 본 과업 외 항목

3. 과업 세부 내역

3.1 PathWave 서비스 웹사이트 (총 9페이지)

3.1.1 페이지 구성

| 연번 | 분류 | 페이지명 | 주요 구성 요소 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 메인 | HOME | 히어로 영역, 핵심 기능 소개, 모바일 앱 다운로드 CTA, 문의 유도 |
| 2 | 서브 | SERVICE | 서비스 상세 소개, 이용 흐름, 주요 기능 카드 |
| 3 | 서브 | PRICE | 요금제, 결제 안내 |
| 4 | 서브 | CONTACT US | 문의 양식, 업무 제휴, 회사 위치(지도) |
| 5 | 약관 | 이용약관 | 서비스 이용약관 본문 |
| 6 | 약관 | 개인정보처리방침 | 개인정보 수집·이용·제공 안내 |
| 7 | 약관 | 위치서비스이용약관 | 위치정보 수집 및 이용 안내 |

3.1.2 공통 기능

반응형 웹 디자인 (PC, 태블릿, 모바일)

한국어 / 영어 다국어 전환 기능

상단 글로벌 내비게이션 및 푸터

문의 양식 메일 전송 기능

3.2 Triggersoft 회사 홍보 웹사이트 (단일 페이지)

3.2.1 섹션 구성

| 연번 | 섹션명 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | HERO | 회사 슬로건, 핵심 메시지, CTA 버튼 |
| 2 | ABOUT US | 회사 소개, 비전, 미션 |
| 3 | WHAT WE DO | 핵심 가치 및 사업 철학 |
| 4 | OUR SERVICES | 제공 서비스 3종 (소프트웨어 컨설팅, 맞춤 개발, 빅데이터 분석) |
| 5 | TRUSTED BY | 주요 클라이언트 로고 영역 |
| 6 | CONTACT US | 회사 주소, 연락처, 이메일, 문의 양식 |

3.2.2 공통 기능

반응형 웹 디자인 (PC, 태블릿, 모바일)

한국어 / 영어 다국어 전환 기능

섹션별 스크롤 내비게이션

문의 양식 메일 전송 기능

SEO 기본 메타 태그 및 OpenGraph 설정

📦 3.3 기술 사양

| 구분 | 사양 |
| --- | --- |
| 마크업 | HTML5, CSS3, JavaScript (ES2022 이상) |
| 프레임워크 | React 또는 Next.js (수급자 제안 후 발주처 협의) |
| 반응형 기준 | PC 1920px / 태블릿 768px / 모바일 360px 이상 정상 동작 |
| 지원 브라우저 | Chrome, Safari, Edge, Firefox (최신 2개 메이저 버전) |
| 다국어 | i18n 라이브러리 적용 (한국어 기본, 영어 동시 적용) |
| 웹 접근성 | KWCAG 2.1 A 등급 이상 준수 (대체 텍스트, 포커스 표시 등) |
| 보안 | HTTPS 적용, 폼 입력값 검증, 외부 스크립트 최소화 |

4. 산출물

| 연번 | 산출물명 | 형태 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 웹사이트 소스코드 일체 | 디지털 파일 (Git 저장소 또는 압축본) | 두 사이트 모두 포함 |
| 2 | 디자인 원본 파일 | Figma 또는 PSD | 두 사이트 모두 포함 |
| 3 | 한·영 콘텐츠 텍스트 원본 | 문서 (.docx) | 발주처 검수 후 확정 |
| 4 | 운영 매뉴얼 | PDF | 콘텐츠 수정 방법 포함 |
| 5 | 도메인·호스팅 셋업 가이드 | PDF | 발주처 환경 기준 |
| 6 | 브라우저·반응형 테스트 리포트 | PDF | 주요 시나리오별 결과 |
| 7 | 최종 결과 보고서 | PDF | 검수 완료 후 제출 |

5. 수행 일정

| 단계 | 주요 활동 | 기간 |
| --- | --- | --- |
| M1. 기획·디자인 | 요구사항 확정, 와이어프레임, 시안 디자인 | 2026. 05. 04. ~ 2026. 06. 03. (1개월) |
| M2. 개발·퍼블리싱 | HTML/CSS/JS 구현, 반응형 적용, 콘텐츠 입력 | 2026. 06. 04. ~ 2026. 07. 18. (1.5개월) |
| M3. 다국어·QA | 영문 번역 적용, 크로스 브라우저·반응형 QA | 2026. 07. 19. ~ 2026. 08. 05. (0.5개월) |
| M4. 검수·이관 | 발주처 검수, 보완, 최종 산출물 납품 | 2026. 08. 06. ~ 2026. 08. 30. (0.8개월) |

6. 소요 예산

6.1 총괄

| 구분 | 금액 (원) | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 계약 금액 (공급가액) | 2,000,000 | 인건비 + 경비 합산 |
| 부가가치세 (10%) | 200,000 | 별도 |
| 합계 | 2,200,000 | 부가세 포함 |

6.2 세부 산출 내역

| 연번 | 항목 | 단위 | 수량 | 단가 (원) | 금액 (원) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 기획 및 디자인 (와이어프레임, 시안) | 식 | 1 | 500,000 | 500,000 |
| 2 | 퍼블리싱 (반응형, 두 사이트) | 식 | 1 | 800,000 | 800,000 |
| 3 | 다국어(한·영) 적용 및 콘텐츠 입력 | 식 | 1 | 300,000 | 300,000 |
| 4 | 크로스 브라우저·반응형 QA | 식 | 1 | 200,000 | 200,000 |
| 5 | 검수 보완 및 산출물 납품 | 식 | 1 | 200,000 | 200,000 |
|  | 소계 (공급가액) |  |  |  | 2,000,000 |
|  | 부가가치세 (10%) |  |  |  | 200,000 |
|  | 합계 |  |  |  | 2,200,000 |

💡 본 산출 내역은 표준 단가 기준이며, 실제 인건비·경비 등 회계 증빙은 수급자가 별도로 제출한다.

7. 검수 기준

| 구분 | 검수 항목 |
| --- | --- |
| 기능 검수 | 본 과업내역서 제3장에 명시된 모든 페이지 및 기능이 정상 동작할 것 |
| 반응형 검수 | PC(1920px), 태블릿(768px), 모바일(360px) 해상도에서 레이아웃이 정상 표시될 것 |
| 브라우저 검수 | Chrome, Safari, Edge, Firefox 최신 2개 메이저 버전에서 정상 동작할 것 |
| 다국어 검수 | 한국어·영어 전환 시 모든 페이지·섹션의 콘텐츠가 정상 표시될 것 |
| 접근성 검수 | KWCAG 2.1 A 등급 기준에 따라 대체 텍스트·포커스 표시 등 기본 항목 충족 |
| 보안 검수 | HTTPS 정상 적용, 폼 입력값 검증, 보안 취약점(XSS·CSRF) 기본 차단 |
| 산출물 검수 | 본 과업내역서 제4장의 모든 산출물이 빠짐없이 제출되고 양식이 일치할 것 |

8. 일반 조건

지적재산권: 본 과업의 모든 산출물(소스코드, 디자인 파일, 콘텐츠 등)에 대한 일체의 권리는 발주처에 귀속된다.

기밀유지: 수급자는 본 과업 수행 중 알게 된 발주처의 모든 정보를 제3자에게 누설하거나 본 과업 외의 목적으로 사용하지 아니한다.

하자보수: 검수 완료 후 30일 이내 발견되는 결함에 대하여 수급자는 무상으로 보수한다.

변경관리: 과업 범위의 변경은 발주처와 수급자의 서면 합의를 거쳐 적용하며, 변경에 따른 비용·기간은 별도 협의한다.

오픈소스 라이선스: 수급자는 사용한 오픈소스의 목록과 라이선스를 산출물에 포함하며, 강한 카피레프트 라이선스(GPL 등)의 사용 시 발주처와 사전 협의한다.

대금지급: 계약 금액은 검수 완료 후 발주처가 정한 절차에 따라 지급한다.

분쟁해결: 본 계약에서 정하지 아니한 사항은 관련 법령 및 일반 상관례에 따르며, 분쟁 발생 시 발주처 소재지 관할 법원을 제1심 관할 법원으로 한다.

위 과업 내역에 대하여 발주처와 수급자는 상호 합의하며,

이를 증명하기 위하여 본 과업내역서를 작성하여 각 1부씩 보관한다.

2026 년       월       일

| 발주처 상 호 : ___________________________ 주 소 : ___________________________ 대표자 : ___________________ (인) | 수급자 상 호 : (주)파인너츠 주 소 : ___________________________ 대표자 : ___________________ (인) |
| --- | --- |

— PathWave 과업내역서 (정부 과제 자금집행 근거자료) —