## Cover
PathWave — Information Architecture (IA)
3 콘솔 (USER / Provider / Admin) 전체 화면 인포메이션 아키텍처
작성일 | 2026-05-25
총 화면 수 | 79 화면
USER 화면 | 27
Provider 화면 | 26
Admin 화면 | 26
평균 진척율
전체 PR 진행 | #161~#181 모두 머지 (2026-05-25 기준)
단계 | 출시 5단계 중 1단계 완료 — 다음 = 2단계 (외부 서비스 신청)
범례 / 컬럼 의미
구분 | USER (mobile) / Provider (provider-web) / Admin (admin-web)
화면ID | U-001 / P-001 / A-001 형식. 본 문서 내 고유 식별자.
GIT PR NO | 해당 화면을 도입/수정한 PR 번호 (있는 경우만).
Page | 페이지 구성 화면인지 — 독립된 라우트/URL 한 페이지.
Tab | 화면에 탭인지 — 같은 페이지 안 탭 단위로 전환되는지.
Layer Popup | 화면에 레이어 노출되는지 — 오버레이 모달 (동일 라우트, 배경 딤드).
Window Popup | 윈도우 팝업인지 — OS 윈도우/새 창 단위로 띄우는지.
Other | 기타 알럿 등 — 토스트 / 시트 / 인라인 메시지 등.
Native | 네이티브 구현 — mobile (Flutter / iOS·Android).
Web | 웹페이지 구현 — provider-web / admin-web (React + Vite).
진척율 | 1단계 (local + stub) 기준. R2 (실키), R3 (심의 전) 단계에서 재조정.
비고 | P16-b 미구현 / C-4 보류 / 보안 제약 등 특기 사항.
지속 관리 가이드 (실제 진척율 유지)
1. 본 파일 빌드 | /tmp/build_ia.py 또는 docs/build_ia.py 로 재생성. ROWS 리스트 수정 후 재실행.
2. PR 머지 후 갱신 | PR 머지 시 IA 영향이 있으면 해당 행의 진척율 / 비고 / GIT PR NO 컬럼 동시 업데이트.
3. placeholder 식별 | 코드에 "// 엔드포인트 미구현" / "TODO" / 짧은 라인수 (<150) 는 진척율 의심.
4. 백엔드 ↔ UI 매핑 | 백엔드 API 가 있는데 UI 가 없으면 진척율 ≤30%. 둘 다 있으면 ≥80%.
5. R2/R3 단계 진입 | 단계 3 (실 키) / 4 (심의 직전) 진입 시 IA 재감사 → 진척율 재조정.
6. 누락 발견 시 | 구현 필요 화면이 IA 에 없으면 즉시 신규 행 추가 (진척율 0% 로).
7. 보류 (v1 제외) | 외국인 결제 / 면세 신청 등은 v1 스코프 제외. IA 에서도 제외.

## IA
NO | 구분 | 1depth | 2depth | 3depth | 4depth | 화면명 | 화면ID | GIT PR NO | Page | Tab | Layer Popup | Window Popup | Other | Native | Web | 진척율 | 기능 | 화면구성 | 비고
1 | USER | 인증 | 스플래시 |  |  | 스플래시 | U-001 |  | ● |  |  |  |  | ● |  | 100% | 부팅 화면, 강제 업데이트 체크 (P10) | splash_screen.dart
2 | USER | 인증 | 로그인 |  |  | 로그인 | U-002 |  | ● |  |  |  |  | ● |  | 100% | 이메일/소셜(카카오/네이버) 로그인 | login_screen.dart
3 | USER | 인증 | 회원가입 |  |  | 회원가입 | U-003 | #161 | ● |  |  |  |  | ● |  | 100% | 이메일 인증→비번→생년→약관 동의 단계 | register_screen.dart
4 | USER | 인증 | 회원가입 | 약관 동의 |  | 약관 동의 | U-004 | #164 | ● |  |  |  |  | ● |  | 100% | age14/terms_user/privacy_user/location 필수 | consent_screen.dart | C-2-4d (user/facility 분리)
5 | USER | 인증 | 비밀번호 찾기 |  |  | 비밀번호 찾기 | U-005 |  | ● |  |  |  |  | ● |  | 100% | 이메일 코드 → 새 비번 설정 | forgot_password_screen.dart
6 | USER | 홈 | 홈 |  |  | 홈 | U-006 |  | ● |  |  |  |  | ● |  | 100% | 근처 매장 / 즐겨찾기 / 추천 | home_screen.dart
7 | USER | 홈 | WiFi 자동연결 |  |  | WiFi 연결 | U-007 |  | ● |  |  |  |  | ● |  | 90% | 비콘 감지 → .mobileconfig 설치 (1회 연결) | wifi_connect_screen.dart | P16-b BLE 무중단 미구현 (실비콘 필요)
8 | USER | 검색 | 매장 검색 |  |  | 매장 검색 | U-008 |  | ● |  |  |  |  | ● |  | 100% | 키워드 / 카테고리 필터 | search_screen.dart
9 | USER | 매장 | 매장 상세 |  |  | 매장 상세 | U-009 |  | ● |  |  |  |  | ● |  | 100% | 매장 정보 / 메뉴 / 스탬프 / 쿠폰 / 채팅 진입 | facility_screen.dart
10 | USER | 채팅 | 채팅 목록 |  |  | 채팅 목록 | U-010 |  | ● |  |  |  |  | ● |  | 100% | 1:1 매장 채팅 목록 | chat_list_screen.dart
11 | USER | 채팅 | 채팅 상세 |  |  | 채팅 상세 | U-011 |  | ● |  |  |  |  | ● |  | 100% | 자동 번역 (DeepL) + 우상단 ⋮ 메뉴 (신고/차단) | chat_detail_screen.dart
12 | USER | 채팅 | 채팅 상세 | 신고 시트 |  | 신고 시트 | U-012 |  |  |  | ● |  |  | ● |  | 100% | 사유 선택 + 상세 입력 → /api/chat/reports | 신고 모달
13 | USER | 채팅 | 채팅 상세 | 차단 확인 |  | 차단 확인 | U-013 |  |  |  | ● |  |  | ● |  | 100% | 매장 차단 확인 다이얼로그 → /api/chat/blocks | 차단 모달
14 | USER | 알림 | 알림 목록 |  |  | 알림 | U-014 |  | ● |  |  |  |  | ● |  | 100% | 시스템 공지 / 매장 공지 / 약관 변경 | notifications_screen.dart
15 | USER | 마이페이지 | 마이페이지 |  |  | 마이페이지 | U-015 |  | ● |  |  |  |  | ● |  | 30% | /mypage 라우트 진입용 placeholder (홈의 마이 탭 사용 유도) | mypage_screen.dart (37줄) | 실제 마이페이지 = 홈의 마이 탭. 직접 라우트는 redirect 안내
16 | USER | 마이페이지 | 쿠폰함 |  |  | 쿠폰함 | U-016 |  | ● |  |  |  |  | ● |  | 100% | status=active/used/expired 필터 | coupons_screen.dart
17 | USER | 마이페이지 | 스탬프 |  |  | 스탬프 | U-017 |  | ● |  |  |  |  | ● |  | 100% | 매장별 스탬프 적립 카드 | stamps_screen.dart
18 | USER | 마이페이지 | 즐겨찾기 |  |  | 즐겨찾기 | U-018 |  | ● |  |  |  |  | ● |  | 100% | 즐겨찾기 매장 목록 | favorites_screen.dart
19 | USER | 마이페이지 | 계정 삭제 |  |  | 계정 삭제 | U-019 | #181 | ● |  |  |  |  | ● |  | 100% | 비번 재확인 + 사유 → DELETE /api/auth/me (soft delete, anonymize) | delete_account_screen.dart | Apple 5.1.1(v) 대응
20 | USER | 마이페이지 | 보호자 초대 |  |  | 보호자 초대 | U-020 |  | ● |  |  |  |  | ● |  | 100% | 만 14 미만 부모 동의 흐름 (PR #47) | parent_invite_screen.dart
21 | USER | 설정 | 설정 |  |  | 설정 | U-021 |  | ● |  |  |  |  | ● |  | 100% | 알림 prefs / 언어 / 접근성 | settings_screen.dart | C-2-2 알림 카테고리 on/off
22 | USER | 설정 | 비밀번호 변경 |  |  | 비밀번호 변경 | U-022 |  | ● |  |  |  |  | ● |  | 100% | 현재 비번 + 새 비번 | change_password_screen.dart
23 | USER | 설정 | 차단 목록 |  |  | 차단 목록 | U-023 |  | ● |  |  |  |  | ● |  | 100% | 차단한 매장 목록 + 해제 | blocked_facilities_screen.dart
24 | USER | 설정 | 약관 보기 |  |  | 약관 보기 | U-024 | #163 | ● |  |  |  |  | ● |  | 100% | kind + version 드롭다운, 본문 보기 | policy_view_screen.dart | ko/en lang fallback
25 | USER | 고객지원 | 문의 목록 |  |  | 고객지원 | U-025 | #169 | ● |  |  |  |  | ● |  | 100% | FAQ 20행 + 1:1 문의 목록 | support_screen.dart | C-2-3 FAQ 시드 (user/provider × ko/en)
26 | USER | 고객지원 | 문의 상세 |  |  | 문의 상세 | U-026 |  | ● |  |  |  |  | ● |  | 100% | 답변 채팅 + 자동 번역 | support_detail_screen.dart
27 | Provider | 인증 | 로그인 |  |  | 로그인 | P-001 |  | ● | [5 empty] | ● | 100% | 이메일 로그인 + 게스트 둘러보기 | Login.jsx | 게스트 모드 PR #66~#87
28 | Provider | 인증 | 회원가입 |  |  | 회원가입 | P-002 | #161 | ● | [5 empty] | ● | 100% | 사업자번호 / 담당자 / 약관 / 매장 정보 단계 | Signup.jsx | terms_facility/privacy_facility 필수
29 | Provider | 운영 | 대시보드 |  |  | 대시보드 | P-003 |  | ● | [5 empty] | ● | 100% | 매장 KPI 카드 (방문/스탬프/쿠폰/매출) | Dashboard.jsx | 녹색 #22C55E 포인트
30 | Provider | 매장 | 매장 정보 |  |  | 매장 정보 | P-004 |  | ● | [5 empty] | ● | 100% | 이름/주소/사진/시간/카테고리 | StoreInfo.jsx | 1계정 1매장 정책
31 | Provider | 매장 | 매장 정보 | 사업자 정보 |  | 사업자 정보 모달 | P-005 |  |  |  | ● |  |  |  | ● | 100% | 사업자등록증 / 통신판매업 정보 | BusinessInfoModal.jsx
32 | Provider | 운영 | 스탬프 관리 |  |  | 스탬프 관리 | P-006 |  | ● | [5 empty] | ● | 100% | 스탬프 정책 + 적립 이력 | Stamps.jsx
33 | Provider | 운영 | 스탬프 관리 | 스탬프 발급 |  | 스탬프 발급 | P-007 |  | ● | [5 empty] | ● | 100% | 사용자 선택 + 결제 금액 입력 | StampForm.jsx
34 | Provider | 운영 | 쿠폰 관리 |  |  | 쿠폰 관리 | P-008 |  | ● | [5 empty] | ● | 100% | 캠페인 목록 (발급/사용/잔여) | Coupons.jsx
35 | Provider | 운영 | 쿠폰 관리 | 쿠폰 발급 |  | 쿠폰 발급 | P-009 |  | ● | [5 empty] | ● | 100% | 대상 / 혜택 / 유효기간 | CouponForm.jsx
36 | Provider | 채팅 | 사용자 채팅 |  |  | 사용자 채팅 | P-010 |  | ● | [5 empty] | ● | 100% | 1:1 자동 번역 (DeepL stub) | CustomerChat.jsx | X1 cross 검증 통과 (PR #177)
37 | Provider | 알림 | 알림 목록 |  |  | 알림 | P-011 |  | ● | [5 empty] | ● | 100% | 매장 공지 발송 + 이력 | Notifications.jsx
38 | Provider | 직원 | 직원 관리 |  |  | 직원 관리 | P-012 | #175 | ● | [5 empty] | ● | 100% | 초대 / 해지 / 권한 | StaffManagement.jsx | owner-only vs staff 권한 분리 검증
39 | Provider | 직원 | 직원 관리 | 초대 모달 |  | 직원 초대 모달 | P-013 | #175 |  |  | ● |  |  |  | ● | 100% | 이메일 + role(staff/admin) → invite token 발급 | StaffManagement.jsx 내 모달 | invite_token 은 응답 비노출 (보안)
40 | Provider | 직원 | 직원 관리 | 작업 모달 |  | 직원 작업 모달 | P-014 |  |  |  | ● |  |  |  | ● | 100% | 재발송 / 해지
41 | Provider | WiFi | WiFi 설정 |  |  | WiFi 설정 | P-015 |  | ● | [5 empty] | ● | 100% | SSID + 비번 (AES-256-GCM) + 비콘 매핑 | WifiSettings.jsx | P15a/P15b 완료
42 | Provider | 결제 | 결제 관리 |  |  | 결제 관리 | P-016 |  | ● | [5 empty] | ● | 100% | 카드 등록 + 영수증 다운로드 | PaymentManagement.jsx | 토스 sandbox 자리만 (실키 단계2)
43 | Provider | 결제 | 결제 관리 | 카드 교체 |  | 카드 교체 모달 | P-017 |  |  |  | ● |  |  |  | ● | 100% | 카드 교체 흐름 | PaymentManagement 내 모달
44 | Provider | 결제 | 구독 |  |  | 구독 | P-018 |  | ● | [5 empty] | ● | 100% | 플랜 변경 / 해지 / 갱신 | Subscriptions.jsx
45 | Provider | 회원 | 회원 프로필 |  |  | 회원 프로필 | P-019 |  | ● | [5 empty] | ● | 100% | 매장 단골 정보 + 활동 이력 | MemberProfile.jsx
46 | Provider | 서비스 | 서비스 신청 |  |  | 서비스 신청 | P-020 |  | ● | [5 empty] | ● | 100% | 비콘 설치 / 이전 / AS 신청 | ServiceRequest.jsx
47 | Provider | 매장 | 매장 목록 |  |  | 매장 관리 | P-021 |  | ● | [5 empty] | ● | 80% | 내 매장 + (운영자 권한 시 다중 매장) | Facilities.jsx | 1계정 1매장 정책으로 표시 위주
48 | Provider | 설정 | 설정 |  |  | 설정 | P-022 |  | ● | [5 empty] | ● | 100% | 알림 prefs / 매장 옵션 | Settings.jsx
49 | Provider | 고객지원 | 문의 |  |  | 고객지원 | P-023 |  | ● | [5 empty] | ● | 100% | 운영자 문의 + FAQ | Support.jsx
50 | Provider | 인증 | 약관 보기 |  |  | 약관 보기 | P-024 |  | ● | [5 empty] | ● | 100% | kind+version 본문 | PolicyView.jsx
51 | Admin | 인증 | 로그인 |  |  | 로그인 | A-001 |  | ● | [5 empty] | ● | 100% | 슈퍼어드민 로그인 (BOOTSTRAP_ADMIN env) | Login.jsx
52 | Admin | 메인 | 대시보드 |  |  | 대시보드 | A-002 |  | ● | [5 empty] | ● | 100% | 전사 KPI 카드 (users/facility/beacons/payments) | Dashboard.jsx | 블루 #2563EB 포인트
53 | Admin | 메인 | 비콘 관리 |  |  | 비콘 관리 | A-003 |  | ● | [5 empty] | ● | 100% | CSV 입고 / 목록 / 할당 | Beacons.jsx | P6-2 자동 검증 통과 (#173)
54 | Admin | 메인 | 비콘 관리 | 입고 모달 |  | 비콘 입고 모달 | A-004 |  |  |  | ● |  |  |  | ● | 100% | serial_no + uuid 입력 (CSV 또는 수동) | Beacons.jsx 내 모달
55 | Admin | 메인 | 매장 승인 |  |  | 매장 가입 승인 | A-005 |  | ● | [5 empty] | ● | 100% | pending/verified/suspended 4종 액션 | Approvals.jsx | P6-3/P6-4 검증
56 | Admin | 운영 | 배터리 |  |  | 배터리 모니터링 | A-006 |  | ● | [5 empty] | ● | 100% | 저전력 비콘 알림 (low_threshold) | Battery.jsx
57 | Admin | 운영 | 공지 작성 |  |  | 시스템 공지 | A-007 |  | ● | [5 empty] | ● | 100% | audience / lang_hint / push 옵션 | Announcements.jsx
58 | Admin | 운영 | 알림 검토 |  |  | 알림 검토 | A-008 |  | ● | [5 empty] | ● | 100% | 발송 이력 + 대상 검토 | Notifications.jsx
59 | Admin | 운영 | 직원 모니터링 |  |  | 직원 모니터링 | A-009 | #186 | ● | [5 empty] | ● | 100% | 전체 staff_accounts + 매장/owner 매핑 + invitation_status + role 별 집계 | StaffMonitor.jsx | GET /api/admin/staff/reports 신규 (D번들2)
60 | Admin | 운영 | 채팅 모니터링 |  |  | 채팅 모니터링 | A-010 | #186 | ● | [5 empty] | ● | 100% | 전체 chat_rooms + 매장/사용자 + 메시지 수 + 마지막 활동 시각 (최대 500) | ChatMonitor.jsx | GET /api/admin/chat/rooms 신규 (D번들2)
61 | Admin | 운영 | 신고 처리 |  |  | 신고 처리 | A-011 |  | ● | [5 empty] | ● | 100% | 신고 큐 / 채팅 맥락 / 처리 액션 | AbuseReports.jsx
62 | Admin | 결제·정책 | 결제 관리 |  |  | 결제 관리 | A-012 |  | ● | [5 empty] | ● | 100% | 결제 목록 + 환불 처리 | Payments.jsx | P6-9 환불 R2 deferred (실키 필요)
63 | Admin | 결제·정책 | 약관 관리 |  |  | 약관 관리 | A-013 | #162,#163 | ● | [5 empty] | ● | 100% | 약관 목록 + multilang 발행 | Policies.jsx | C-2-4b/c
64 | Admin | 결제·정책 | 약관 관리 | 약관 에디터 |  | 약관 에디터 | A-014 | #163 |  |  | ● |  |  |  | ● | 100% | ko/en 탭 split (신규) + 단일 lang 편집 (수정) | PolicyEditor.jsx | C-2-4c
65 | Admin | 결제·정책 | 쿠폰 통계 |  |  | 쿠폰 통계 | A-015 | #186 | ● | [5 empty] | ● | 100% | 쿠폰 발급/사용/활성/만료 카드 (백엔드 summary 사용) | CouponStats.jsx | GET /api/admin/coupons (?status=all¦active¦used¦expired) 신규 (D번들2)
66 | Admin | 고객지원 | 문의 목록 |  |  | 고객지원 | A-016 |  | ● | [5 empty] | ● | 100% | 사용자 문의 검토 | Support.jsx
67 | Admin | 고객지원 | FAQ 관리 |  |  | FAQ 관리 | A-017 | #169 | ● | [5 empty] | ● | 100% | kind/lang/category CRUD | Faq.jsx | 시드 20행 자동 (C-2-3)
68 | Admin | 고객지원 | 지원 통계 |  |  | 고객지원 통계 | A-018 |  | ● | [5 empty] | ● | 100% | 응답시간 / 카테고리 분포 | SupportStats.jsx
69 | Admin | 시스템 | 법인 정보 |  |  | 법인 정보 | A-019 |  | ● | [5 empty] | ● | 100% | 사업자등록증 / 통신판매업 / 본점 | CompanyInfo.jsx
70 | Admin | 시스템 | 앱 버전 |  |  | 앱 버전 | A-020 | #180 | ● | [5 empty] | ● | 100% | iOS/Android min_supported/latest/store_url/force_message | AppVersions.jsx | B-2d (C-2-1 운영 UI)
71 | Admin | 시스템 | 다국어 |  |  | 다국어 관리 | A-021 |  | ● | [5 empty] | ● | 100% | i18n 키 관리 + DeepL 자동 | Translations.jsx
72 | Admin | 시스템 | AI 비용 모니터 |  |  | AI 비용 모니터 | A-025 | #189 | ● | [5 empty] | ● | 100% | 월 누적 USD/KRW + 임계점 진행률 바 + provider/operation 분류 + 활성 알림 | CostMonitor.jsx | GET /api/admin/cost-monitor. 임계점 $100 ($1=₩1510.20)
73 | Admin | 시스템 | AI 비용 모니터 | 글로벌 알림 |  | 글로벌 임계점 알림 모달 | A-026 | #189 |  |  | ● |  |  |  | ● | 100% | 슈퍼어드민 전용 critical 모달. 80%/100% 도달 시 자동 표시. 닫기=snooze (80%=24h / 100%=2h). 1분 polling | CriticalAdminAlert.jsx | GET /api/admin/critical-alerts + POST /alerts/{id}/dismiss. 가이드 docs/translation_cost_runaway_plan.md
74 | USER | 매장 | 매장 상세 | 메뉴 자동 번역 |  | 메뉴 자동 번역 보기 | U-027 | [5 empty] | ● | ● |  | 30% | 외국인 사용자가 매장 메뉴를 ja/en/zh 등 자동 번역으로 보기 (USP) | facility_screen.dart 내 섹션 | C-4 USP. 백엔드 store /translations 라우트만 있음, OCR 미구현
75 | Provider | 매장 | 매장 다국어 |  |  | 매장 다국어 관리 | P-025 | #188 | ● | [5 empty] | ● | 100% | 6개 언어 탭 (en/ja/zh/zh-TW/fr/th) + 수동 편집 + 자동 번역 (force 옵션) + 삭제 | StoreTranslations.jsx | 백엔드 /api/facilities/{fid}/translations[/auto] 활용 (D번들3-B)
76 | Provider | 매장 | 매장 메뉴 OCR |  |  | 매장 메뉴 사진 OCR + 자동번역 | P-026 |  | ● | [5 empty] | ● | 0% | 메뉴판 사진 업로드 → tesseract OCR → DeepL 번역 → 외국어 표시 (USP 킬러) | (미구현) | C-4 핵심 USP. OCR 라이브러리 + provider UI + mobile USER 화면 모두 필요
77 | Admin | 운영 | 회원 관리 |  |  | 회원 관리 (사용자 조회) | A-022 | #187 | ● | [5 empty] | ● | 100% | 검색 + 필터(status/provider) + 페이지네이션 + 신고/채팅 카운트 + 강제 탈퇴 모달 | Users.jsx | GET /api/admin/users + POST /users/{id}/force-delete 신규 (D번들3-A). Apple 5.1.1(v) 준수 soft-delete + 이메일 anonymize
78 | Admin | 시스템 | 시스템 환경 점검 |  |  | 시스템 환경 점검 | A-023 | #185 | ● | [5 empty] | ● | 100% | 외부 키 (Firebase/DeepL/Anthropic/SendGrid/Toss/Sentry/Maps) 설정 상태 + 모드 (live/stub/missing) 카드 그리드 | SystemHealth.jsx | GET /api/admin/system/health + admin 페이지 신규 (D번들1)
79 | Admin | 시스템 | 운영자 비밀번호 변경 |  |  | 운영자 비밀번호 변경 | A-024 | #185 |  |  | ● |  |  |  | ● | 100% | 슈퍼어드민 본인 비밀번호 변경 (사이드바 키 아이콘 → 모달, 현재 비번 재확인) | ChangePasswordModal.jsx | POST /api/admin/change-password + 모달 신규 (D번들1). bcrypt + 비번 정책 검증 + rate limit
합계